PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO (2016-2018)

PRESTAR APOYO A LA APLICACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE LA CMS SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS TIBURONES MIGRATORIOS

| Nº | Actividades | Mandato | Grado de prioridad | Plazo | Órgano encargado | Financiación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservación de las especies |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Establecer y convocar un Grupo de trabajo sobre conservación (GTC) bajo la dirección del Comité Asesor de conformidad con el mandato definido en CMS/Sharks/MOS2/Outcome # | AC1 | Alto | 2016-2018 | CA SEC GTC Socios colaboradores Consultor | Presupuesto + Recaudación de fondos |
|  | - Convocar un taller del GTC | PC 1.1 PC 1.7 | Alto | 2017 | CA GTc SEC Consultor | Presupuesto + es necesario recaudar fondos |
|  | Formular recomendaciones al CA y preparar informes sobre las actividades para presentarlas a las reuniones del CA | Mandato GTE | Alto | Según sea necesario | GT | Presupuesto |
|  | Facilitar la comunicación y prestar apoyo a los Signatarios en la determinación de proyectos de investigación regionales y locales - Consultar regularmente con los Puntos Focales - Sobre la base de los resultados de los planes de acción específicos según las especies (Actividad 1), comunicar a los puntos focales las actividades pertinentes que han de realizarse en su región - Buscar oportunidades de financiación (véase la actividad 70) | PC 1.2 Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Cuando así lo indiquen los Signatarios, determinar o elaborar proyectos de conservación adecuados, los socios colaboradores para la aplicación y gestionar los acuerdos de financiación | PC 1.2 PC 1.3 Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Es necesario recaudar fondos |
| Pesca incidental |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantener el enlace con el Grupo de trabajo sobre capturas incidentales de la CMS y participar en los talleres sobre capturas incidentales de la CMS | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | CA GTC SEC | Presupuesto |
| Gestión y recopilación de datos sobre la pesca |  |  |  |  |  |  |
|  | Ampliar y fomentar la investigación independiente de la pesca-(p. ej., datos históricos de especies explotadas comercialmente) para proporcionar datos adicionales para su uso en las evaluaciones de poblaciones de peces e informar a las OROP pertinentes | PC 2.6 PC 3.2 | Medio | 2016-2018 | SIG | Es necesario recaudar fondos |
|  | Promover investigaciones centradas en la identificación de las artes de pesca selectiva de las especies y medidas de mitigación de las capturas incidentales | PC 4.5 | Medio | 2016-2018 | SIG SEC | Es necesario recaudar fondos |
|  | Financiar y respaldar los cursos de capacitación nacionales e internacionales en: - recopilación de datos - identificación de tiburones - protocolos de manipulación y liberación inocuas | PC 1.2 | Alto | 2016-2018 | SIG SEC | Es necesario recaudar fondos |
|  | Alentar a todos los Estados del área de distribución a adherirse a la CMS y a hacerse Signatarios del MdE, y cumplir las decisiones y recomendaciones. | PC 16.2 | Alto | 2016-2018 | SIG SEC Socios colaboradores | Presupuesto |
|  | Mantener el enlace con la CITES, la UICN y TRAFFIC, la FAO y otros organismos de las Naciones Unidas para facilitar la aplicación de las listas del Apéndice II de la CMS y Apéndice II la CITES y fomentar la sensibilización mediante la organización de talleres regionales de capacitación sobre capturas y comercio sostenibles, en particular en relación con: - NDF - Trazabilidad - Identificación de especies | PC 7.2 PC 14.3 | Medio | 2016-2018 | SEC | Es necesario recaudar fondos |
|  | Mejorar el seguimiento y la aplicación en áreas marinas protegidas (AMP), mejorar la aplicación | PC 14.5 | Medio | 2016-2018 | SIG | Es necesario recaudar fondos |
| Cooperación y asociaciones |  |  |  |  |  |  |
|  | Cooperar con la familia de la CMS en cuestiones relacionadas con la conservación de los tiburones - Contribuir a la aplicación de la Resolución 11.20, las Resoluciones sobre capturas incidentales de la CMS (taller sobre capturas incidentales para toda la CMS) - Contribuir a la preparación de la COP12 de la CMS y otras reuniones pertinentes de la CMS (ScC, StC) | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Contribuir a la aplicación del Programa de Trabajo Conjunto CMS CITES 2015-2020 para tiburones y rayas - Actividad B17: Optimizar la eficacia de las medidas adoptadas por las Partes en la CMS y la CITES para tiburones y rayas, fortaleciendo las sinergias con la FAO, los CMR, ,Los ORP y otros órganos pertinentes - Actividad B18: Cooperar en la creación de capacidad respecto de la aplicación de los reglamentos de las dos convenciones relacionadas con los tiburones y las rayas | PC 14.3 Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto + Es necesario recaudar fondos |
|  | Fortalecer las sinergias y colaborar conjuntamente con la CITES y la FAO para respaldar los programas regionales, así como la colaboración entre los Estados del área de distribución - Organizar reuniones periódicas (y teleconferencias) - Compartir las mejores prácticas - Coordinar actividades de conservación - Compartir conocimientos y capacidades técnicas | PC 13.1 PC 14.3 Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | CA SEC | Presupuesto |
|  | Establecer asociaciones y fortalecer la colaboración con las organizaciones y los acuerdos internacionales pertinentes que se ocupan de la conservación y gestión de los tiburones | PC 13.1 PC 14.3 Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Promover los esfuerzos de conservación y la cooperación entre todas las partes interesadas de los Estados del área de distribución | PC 13.1 Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Evaluaciones de la Lista Roja de la UICN: - Mantener el enlace con el GET de la UICN para coordinar la aplicación de medidas de los objetivos del Plan de Conservación y de planes de acción específicos según las especie - Participar en los talleres de evaluación para proporcionar recomendaciones y organizar actos paralelos | PC 13.1 | Alto | 2016-2018 | CA GTC SEC | Presupuesto + Es necesario recaudar fondos |
| Gestión de la Secretaría |  |  |  |  |  |  |
|  | Administrar y ejecutar el presupuesto para el MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar informes financieros para información de los Signatarios e informes sobre proyectos para donantes | Mandato de la SEC | Básico | Anualmente | SEC | Presupuesto |
|  | Emprender actividades de recaudación de fondos | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Mantener y actualizar el sitio web del MdE sobre los tiburones, según sea necesario | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC Consultor | Presupuesto |
|  | Publicar artículos y comunicados de prensa relacionados con la conservación y el manejo de los tiburones con el apoyo del Equipo conjunto de comunicaciones de la CMS | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar hojas informativas sobre temas de conservación y cuando sea apropiado, sobre medidas para asegurar la pesca sostenible y especies de tiburones pertinentes - Pesca incidental - Pesca excesiva - Planes de acción para las especies | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Utilizar medios de comunicación sociales para aumentar la visibilidad del MdE a nivel mundial con el apoyo del Equipo conjunto de comunicaciones de la CMS | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar publicaciones utilizando estudios (p. ej., legislación nacional, prioridades según las especies) | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Ampliar las actividades de comunicación y fomento de la sensibilización en relación con el MdE sobre los tiburones, en particular: - Elaborar una identidad visual distinta para el MdE sobre los tiburones; - Elaborar un sitio web distinto para el MdE sobre los tiburones; - Elaborar una dirección de correo electrónico distinta: - Ampliar el alcance a órganos y organizaciones pertinentes, en consulta con los Signatarios - Ampliar el alcance, en consulta con los Signatarios, a los-Estados del área de distribución no signatarios y, en particular, a los que registran considerables capturas, comercio y consumo de tiburones. Alinear en lo posible la comunicación con la Estrategia de comunicación para las especies migratorias (en preparación) Ampliar en la medida de lo posible las actividades de comunicación y sensibilización relacionadas con el MdE sobre los tiburones en consonancia con la Estrategia de comunicación para las especies migratorias (en preparación) | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Es necesario recaudar fondos |
|  | Recopilar información, examinar datos, mantener el enlace con las partes interesadas y proporcionar información a los Signatarios sobre la aplicación y el funcionamiento del MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Facilitar y fomentar el intercambio regular de información y las actividades de cooperación entre: - la comunidad de investigación,conservación de los tiburones y de la pesca sostenible - las partes interesadas en todos los Estados del área de distribución - los puntos focales - el Comité Asesor | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Representar al MdE en las reuniones de otros acuerdos intergubernamentales (p. ej., la CITES, la UICN y la FAO) según proceda para facilitar el logro de los objetivos del MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto + Recaudación de fondos |
|  | Actualizar y mantener la base de datos de los contactos | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar el informe de las actividades de la Secretaría para las reuniones del CA y del MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Contratar y administrar el personal y pasantes de la Secretaría | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
| Apoyo para las reuniones (MOS, CA y GT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar los trámites de reuniones para la tercera Reunión de los Signatarios (MOS3), incluida la determinación del lugar de celebración, el enlace con el gobierno anfitrión y la organización de los contratos. | Mandato de la SEC | Básico | Final de 2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Realizar los trámites de reuniones para la segunda Reunión del Comité Asesor (AC2), incluida la determinación del lugar de celebración y la organización de los contratos. | Mandato de la SEC | Básico | Mediados de 2017 | SEC | Presupuesto |
|  | Realizar los trámites de reuniones para la tercera Reunión del Comité Asesor (AC3), incluida la determinación del lugar de celebración y la organización de los contratos. | Mandato de la SEC | Básico | Mediados de 2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Realizar los trámites de reuniones para las reuniones de los grupos de trabajo, incluida la determinación del lugar de celebración y la organización de los contratos. | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto + Es necesario recaudar fondos |
|  | Coordinar, redactar y preparar los documentos de las reuniones, incluida la publicación en Internet de los mismos | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC Consultor | Presupuesto |
|  | Coordinar y preparar las traducciones a los 3 idiomas (inglés, francés y español) | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Favorecer y organizar la asistencia y los viajes de los delegados y expertos subvencionados | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto + Es necesario recaudar fondos |
|  | Organizar y preparar los trabajos relacionados con los medios de comunicación y la prensa en colaboración con el Equipo conjunto de comunicaciones de la CMS | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar informes de las reuniones y distribuirlos a los Signatarios | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | CA SEC | Presupuesto |
| Apoyo al Comité Asesor |  |  |  |  |  |  |
|  | Prestar asistencia al Presidente del Comité Asesor según sea necesario para facilitar la labor del Comité | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Prestar asistencia al Comité Asesor en la preparación de documentos de la reunión | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Prestar asistencia a los coordinadores y los presidentes del Grupo de trabajo sobre las especies y el Grupo de trabajo sobre capturas incidentales, según sea necesario, para facilitar los trabajos | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC Consultor | Presupuesto |
|  | Elaborar y mantener la lista de expertos pertinentes para el MdE sobre los tiburones | PC 2.5 | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
| Aplicación del MdE |  |  |  |  |  |  |
|  | Promover y coordinar las actividades del Programa de Trabajo y del Plan de Conservación | Mandato de la SEC | Alto | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Realizar una encuesta sobre la legislación nacional para hacer frente a las deficiencias en la aplicación, informar a los signatarios y seguir de cerca la aplicación del Plan de Conservación | PC 7.1 Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Mantener el enlace con los Estados del área de distribución no signatarios para proporcionarles la información necesaria sobre la adhesión al MdE y facilitar dicha adhesión | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC Socios colaboradores | Presupuesto |
|  | Emprender actividades de difusión en las siguientes regiones prioritarias: Asia sudoriental, América del Sur y el Caribe y África occidental | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC Socios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Utilizar otras reuniones y talleres de la CMS para promover la adhesión al MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC CMS | Presupuesto |
| Creación de capacidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificar y examinar deficiencias en capacidad y necesidad de formación de los Signatarios y recopilar o elaborar materiales de capacitación adaptados | CP 1.1 Mandato de la SEC | Alto | 2016-2018 | CA SEC Socios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Prestar asistencia a los Signatarios en relación con la aplicación del Plan de Conservación | CP 6.2 Mandato de la SEC | Alto | Según lo soliciten los Signatarios | CA SEC Socios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Contribuir a la realización de talleres conjuntos de creación de capacidad con la CMS y los socios colaboradores en África, Asia, Oceanía, América del Sur y Central y el Caribe y contribuir a los mismos, atendiendo las solicitudes de las regiones | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SIG CA SEC Socios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Elaborar una estrategia de comunicación y sensibilización respecto de las especies incluidas en las listas del MdE de la CMS. | PC 1.6 PC 5.2 PC 6.3 | Alto | 2016-2018 | SIG CA SEC Socios colaboradores | Presupuesto |
|  | Elaborar cursos en línea masivos y abiertos (CEMA) sobre la conservación y gestión de los tiburones y sus hábitats Cooperar con los órganos científicos pertinentes (universidades, científicos, instituciones internacionales) | CP 12 | Medio | 2017 | SEC Socios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Traducción de "tiburones de los mares de Arabia" ̶ Guía de identificación̶ a otros idiomas de la región del Océano Índico (p. ej., farsi, hindi, urdu) y otras guías de identificación según sea necesario | CP 12 CP 13 | Medio | 2016-2017 | SEC | Es necesario recaudar fondos |
| Recaudación de fondos/movilización de recursos |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificar las oportunidades existentes y nuevas para la recaudación de recursos financieros con el fin de prestar apoyo a la aplicación a largo plazo del Plan de Conservación y el Programa de Trabajo. Ampliar y mejorar las actividades de recaudación de fondos: - Recaudar fondos y contribuciones voluntarias anuales de los Signatarios - Recaudar fondos para proyectos conjuntos con asociados efectivos y potenciales - Explorar las posibilidades de fondos alternativos (p. ej., del sector privado) - Prestar apoyo a las solicitudes y oportunidades de financiación para los Signatarios - con cartas de respaldo/apoyo | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SIG SEC | Presupuesto |

El Plan de Conservación (PC) y el mandato del Comité Asesor y de la Secretaría (Mandato de la SEC)

Las actividades básicas de la Secretaría y las prioridades propuestas (alta, media,)

Año (s) en los que se deberá realizar la actividad

Signatarios (SIG), Comité Asesor (CA), Secretaría (SEC), Grupo de trabajo sobre conservación (GTC) consultores, socios colaboradores

Hipótesis de recaudación de fondos 1 ó 2 del presupuesto propuesto 2016-2018 CMS/Sharks/MOS2/Doc.10.1  y actividades  que requieren una recaudación especial de fondos