|  | MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE TIBURONES MIGRATORIOS | CMS/Sharks/MOS3/CRP11 13 de diciembre de 2018 |
| --- | --- | --- |

(del CMS/Sharks/MOS3/Doc. 16.1/Anexo 1)

PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO (2019-2021)

PARA PRESTAR APOYO A LA APLICACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE LA CMS SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS TIBURONES MIGRATORIOS

PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO (2019-2021)

PARA PRESTAR APOYO A LA APLICACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE LA CMS SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS TIBURONES MIGRATORIOS

| Nº. | Actividad | Mandato | Grado de prioridad | Plazo | Órgano encargado | Financiación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservación de las especies/Conservación del hábitat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proporcionar apoyo a la implementación de los Planes de Acción Concertada de la CMS adoptados en CMS/Sharks/Outcome 3.x. Se solicita a la Secretaría que, con el apoyo del CA según sea necesario que - , asistir al gobierno de Filipinas en la organización de un taller regional sobre la conservación del tiburón ballena en el sudeste asiático - ayudar al Principado de Mónaco en la organización de talleres regionales sobre la conservación del tiburón ángel, en particular en la región del Mediterráneo | Outcome 3.x | Alta. | 2019-2021. | SIG SEC CooP CA. | Recaudación de fondos. | Nueva actividad: deberá elaborarse ulteriormente en la MOS3 (tema 15 del OdD) |
|  | Desarrollar más y priorizar las áreas de acción sugeridas según el Resultado 3.x (10.1), con opciones por taxones, región y otros factores relevantes. . | MOS3 | Alta. | 2019 - 2021. | AC | Presupuesto | Nueva actividad |
|  | Facilitar la comunicación y prestar apoyo a los Signatarios con la determinación de proyectos de investigación regionales y locales: | PC 1.2 Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 Actividad en curso | SEC CA | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 4) |
|  | Cuando así lo indiquen los Signatarios, determinar, así como los socios colaboradores adecuados para la ejecución, y ocuparse de la gestión de los acuerdos de financiación para proyectos de conservación | PC 1.2 PC 1.3 Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC CA | Recaudación de fondos | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 5) |
| Gestión de la pesca y recopilación de datos (incl. las capturas incidentales) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fomentar la recopilación de los datos pertinentes para las OROP y las evaluaciones de poblaciones (p. ej datos históricos y tradicionales) | PC 2.6 PC 3.2 | Media | 2019-2021 | SIG | Recaudación de fondos | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 7) |
|  | Promover investigaciones centradas en la identificación de las artes de pesca selectiva según las especies y medidas de mitigación de las capturas incidentales, con énfasis en las especies incluidas en el Anexo 1 que se sabe que experimentan una alta mortalidad después de la liberación (por ejemplo, el pez sierra, el tiburón zorro y el tiburón martillo).. | PC 4.5 | Media | 2019-2021 | SIG CoopP | Recaudación de fondos | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 8) |
|  | Establecer un depósito de información pertinente para ayudar a los gestores, incluyendo la identificación de especies, la mitigación de la captura incidental y el manejo seguro, la supervivencia de los descartes, y otra información pertinente de ordenación pesquera. Alentar a los Signatarios a que proporcionen dicha información a la Secretaría. | MOS3 | Media | 2019-2021 | AC SEC SIG | Presupuesto |  |
|  | Finalizar las fichas de información de especies existentes y los proyectos de fichas de datos de especies para las especies recientemente incluidas en el Anexo 1 del MdE. . | MOS3 | Alta. | 2019r. | CA | Presupuesto | Nueva actividad |
|  | Mejorar donde procedal seguimiento y la ejecución y el cumplimiento de las medidas de ordenación territorial pertinentes. | PC 14.5 MOS3 | Alta | 2019-2021 | SIG AC SEC CooP | Recaudación de fondos |  |
| Creación de capacidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Llevar a cabo el Programa de creación de capacidad para el MdE, tal como fue adoptado en CMS/Sharks/Outcome 3. | PC 1.1 PC 6.2 Mandato de la SEC MOS3 | Alta. | 2019-202. | SIG CA SEC Coo. | Recaudación de fondos |  |
| Cooperación y asociaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cooperar con la familia de la CMS en cuestiones relacionadas con la conservación de los tiburones: - Contribuir a la aplicación de la - Res.12.20 de la CMS "Gestión de desechos marinos"; - Res.12.22 de la CMS "Capturas incidentales"; - Res.12.23 de la CMS "Turismo sostenible y especies migratorias"; - Res.12.24 de la CMS "Promoción de redes de áreas marinas protegidas en la región de la ASEAN"; - Contribuir a la preparación de la COP13 de la CMS y otras reuniones pertinentes de la CMS (ScC, StC); - Formular observaciones sobre propuestas para la inclusión de especies de tiburones y rayas en los Apéndices destinadas al Consejo Científico de la CMS y la Conferencia de las Partes en la CMS. | Mandato de la SEC MOS3 | Básica | 2019-2021 | SEC CA | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 13); se han añadido las resoluciones pertinentes de la CMS, e incluido una actividad adicional del CA |
|  | Fortalecer las sinergias y colaborar con la CITES y la FAO - Contribuir a la aplicación del Programa de Trabajo Conjunto CMS-CITES 2015-2020 por lo que respecta a los tiburones y las rayas: - Incluir actividades sobre los tiburones y las rayas en un nuevo Programa de Trabajo Conjunto CMS-CITES con la Secretaría de la CITES, en consulta con los Signatarios; - Organizar reuniones periódicas (y teleconferencias); - Compartir las mejores prácticas; - Coordinar actividades de conservación; - Compartir conocimientos y capacidades técnicas. | Mandato de la SEC | Alta | 2019-2021 | CA SEC | Presupuesto + Recaudación de fondos | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividades 14 y 15); y actualizada |
|  | Aplicar el proceso y las actividades en el marco del tema 11 del OdD para colaborar con las Organizaciones regionales de ordenación pesquera según lo acordado en CMS/Sharks/Outcome 3.x. (11.1)]. | MOS3 | Por deter. | Por deter. | Por deter. | Por deter. | Nueva actividad: deberá elaborarse ulteriormente en la MOS3 (tema 11 del OdD) |
|  | Establecer asociaciones y fortalecer la colaboración con otras organizaciones internacionales pertinentes y los acuerdos que se ocupan de la conservación y la ciencia sobre la ordenación de los tiburones | PC 13.1 PC 14.3 Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 16) |
|  | Alentar a todos los Estados del área de distribución a adherirse a la CMS y hacerse Signatarios del MdE, | PC 16.2 | Alta | 2019-2021 | SIG SEC SoCol | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 10), trasladada de la sección relativa a la ordenación pesquera |
|  | - Participar en los talleres de evaluación para formular recomendaciones donde sea relevante. | PC 13.1 | Alta | 2019-2021 | CA GTC SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 18) |
| Gestión de la Secretaría |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Administrar y ejecutar el presupuesto del MdE | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 19) |
|  | Preparar informes anuales sobre la ejecución del presupuesto para información de los Signatarios, así como informes sobre proyectos para los donantes. | Mandato de la SEC | Básica | Anualmente | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 20) |
|  | Informar y sensibilizar acerca del MdE sobre los tiburones, de conformidad con la "Estrategia de comunicación y sensibilización del MdE sobre los tiburones. | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC Consultor | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividades 22, 23, 24, 25). |
|  | Preparar publicaciones según sea necesario (p. ej., legislación nacional, prioridades de las especies). | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 26) |
|  | Recopilar información, examinar datos, mantenerse en contacto con las partes interesadas y proporcionar información a los Signatarios sobre la aplicación y el funcionamiento del MdE. | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 28) |
|  | Facilitar y fomentar el intercambio periódico de información y la realización de actividades de cooperación entre: - la comunidad de investigación y conservación de los tiburones; - las partes interesadas en todos los Estados del área de distribución; - los Puntos focales; - el Comité Asesor. | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 29) |
|  | Representar al MdE en las reuniones de otros acuerdos intergubernamentales (p. ej., la CITES, la UICN y la FAO), según proceda, para facilitar el logro de los objetivos del MdE. | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC | Presupuesto + Recaudación de fondos | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 30) |
|  | Preparar informes de las actividades de la Secretaría para las reuniones del CA y de los Signatarios (MOS). | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 32) |
|  | Ocuparse de la contratación y administración del personal y los pasantes de la Secretaría. | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 33) |
| Apoyo para las reuniones (MOS, CA y GT) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocuparse de la organización de la cuarta Reunión de los Signatarios (MOS4): - Identificar el lugar de reunión y mantenerse en contacto con el gobierno anfitrión. - Elaborar el proyecto de Orden del día en consulta con los Signatarios; - Coordinar, redactar y preparar los documentos de la reunión, incluida su publicación en Internet; - Coordinar y preparar las traducciones a tres idiomas (español, francés e inglés) - Favorecer y organizar la asistencia y los viajes de los delegados y expertos subvencionados; - Ocuparse de la gestión de los contratos con los intérpretes, los redactores del informe y otros funcionarios, según sea necesario; - Organizar y preparar los trabajos relacionados con los medios de comunicación y la prensa en colaboración con el Equipo conjunto de comunicaciones de la CMS; - Preparar y publicar el informe de la reunión. | Mandato de la SEC | Básica | 2021 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividades 34, 38, 39, 40, 41, 42); actualizada y reajustada para incluir todas las tareas relacionadas con la actividad. |
|  | Ocuparse de la organización de la tercera Reunión del Comité Asesor (AC3): - Identificar el lugar de reunión y mantenerse en contacto con el gobierno anfitrión. - Elaborar el proyecto de Orden del día en consulta con el CA; - Coordinar, redactar y preparar los documentos de la reunión, incluida su publicación en Internet; - Favorecer y organizar la asistencia y los viajes de los delegados y expertos subvencionados; - Ocuparse de la gestión de los contratos con los intérpretes, los redactores del informe y otros funcionarios, según sea necesario; - Organizar y preparar los trabajos relacionados con los medios de comunicación y la prensa en colaboración con el Equipo conjunto de comunicaciones de la CMS; - Preparar y publicar el informe de la reunión. | Mandato de la SEC | Básica | 2019 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividades 35, 38, 39, 40, 41, 42); actualizada y reajustada para incluir todas las tareas relacionadas con la actividad |
|  | Ocuparse de la organización de la cuarta reunión del Comité Asesor (AC4): - Identificar el lugar de reunión y mantenerse en contacto con el gobierno anfitrión. - Elaborar el proyecto de Orden del día en consulta con el CA; - Coordinar, redactar y preparar los documentos de la reunión, incluida su publicación en Internet; - Favorecer y organizar la asistencia y los viajes de los delegados y expertos subvencionados; - Ocuparse de la gestión de los contratos con los intérpretes, los redactores del informe y otros funcionarios, según sea necesario; - Organizar y preparar los trabajos relacionados con los medios de comunicación y la prensa en colaboración con el Equipo conjunto de comunicaciones de la CMS; - Preparar y publicar el informe de la reunión. | Mandato de la SEC | Básica | 2020 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividades 36, 38, 39, 40, 41, 42); actualizada y reajustada para incluir todas las tareas relacionadas con la actividad |
| Apoyo del Comité Asesor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prestar asistencia al Presidente del CA, según sea necesario, para facilitar los trabajos del Comité y la preparación de los documentos de la reunión. | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividades 43 y 44) |
| Aplicación del MdE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Examen de la aplicación del Plan de conservación y del Programa de trabajo y presentar un informe a la MOS4. El informe deberá basarse en un análisis de los informes nacionales de los Signatarios, los socios colaboradores, las actividades emprendidas por el CA y la Secretaría. | Mandato de la SEC | Basica | 2021. | SEC | Presupuesto | Nueva actividad |
|  | Mantenerse en contacto con los Estados del área de distribución no Signatarios para proporcionarles la información necesaria sobre la adhesión al MdE y facilitar dicha adhesión. | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SEC SoCol SIG | Presupuesto | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 49) |
| Recaudación de fondos/movilización de recursos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificar las oportunidades existentes y nuevas para la recaudación de recursos financieros, con el fin de prestar apoyo a la aplicación a largo plazo del Plan de conservación y del Programa de trabajo. Ampliar y mejorar las actividades de recaudación de fondos: - Desarrollar una estrategia de recaudación de fondos para el MOU - Recaudar fondos y contribuciones voluntarias anuales de los Signatarios; - Recaudar fondos para proyectos conjuntos con asociados efectivos y potenciales; - Explorar las posibilidades de obtener fondos alternativos (p. ej., del sector privado); - Apoyar las solicitudes y oportunidades de financiación para los Signatarios y los socios colaboradores. | Mandato de la SEC | Básica | 2019-2021 | SIG SEC SoCol | Recaudación de fondos | Prorrogada del PdT 16-18 (Actividad 58) |

Plan de conservación (PC), Mandato del Comité Asesor (mandato del CA), Mandato de la Secretaría (mandato de la SEC)

Actividades básicas de la Secretaría y prioridad propuesta (alta, media,)

Año(s) en los que se debería realizar la actividad

Signatarios (SIG), Comité Asesor (CA), Secretaría (SEC), Grupo de trabajo sobre conservación (GTC), Consultores, Socios colaboradores (SoCol)

13ª Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres

Consejo Científico

Comité Permanente

CITES – Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura